Исполнение бюджетных назначений по расходам в 2020 году, динамика исполнения расходной части в 2019-2020 годах в разрезе муниципальных программ Симаковского сельского поселения и непрограммных направлений деятельности

По состоянию на 01.10.2020

| Наименование | Исполнено на 01.10.2019 | План 2020г | Исполнено на 01.10.2020 | % Исполнения на 01.10.2020 | Динамика расходов 2020/2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа Симаковского сельского поселения «Организация деятельности органов местного самоуправления Симаковского сельского поселения на решение вопросов местного значения» | 982,0 | 1295,3 | 995,4 | 76,8% | 101,3% |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Симаковского сельского поселения» | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Симаковского сельского поселения» | 309,6 | 825,4 | 629,6 | 76,3% | 203,3% |
| Муниципальная программа «Поддержка и развитие информационно-коммуникационных технологий в Симаковском сельском поселении» | 148,3 | 219,6 | 123,1 | 56,0% | 83,0% |
| Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Симаковского сельского поселения» | 85,3 | 200,8 | 118,6 | 59,1% | 139,0% |
| Муниципальная программа «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства поселения Симаковского сельского поселения» | 135,3 | 276,0 | 195,1 | 70,7% | 144,2% |
| Муниципальная программа «Культура Симаковского сельского поселения» | 1727,7 | 1852,9 | 1248,2 | 67,4% | 72,2% |
| Непрограммные направления деятельности: |  |  |  |  |  |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резервный фонд | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 0,0 | 115,0 | 115,0 | 100,0% | 0,0 |
| Реализация полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 51,4 | 81,0 | 64,1 | 79,1% | 124,7% |
| Всего расходов: | 3442,4 | 4878,5 | 3489,1 | 71,5% | 101,4% |